## Sheet1
Task Name | Duration (h) | Start | Finish | Predecessors
Mise en place du serveur | 2 | Wed 05/11/14 | Wed 05/11/14
Choix de la librairie du jeu (Pixi) | 1 | Wed 05/11/14 | Wed 05/11/14 | 2
Parallax simple | 1 | Wed 05/11/14 | Wed 05/11/14 | 3
Réécriture parallax POO | 8 | Sat 15/11/14 | Sat 15/11/14 | 4
Amélioration POO | 4 | Sun 16/11/14 | Sun 16/11/14 | 5
Étude de l'ajout du premier plan | 5 | Sun 16/11/14 | Sun 16/11/14
Ajout du premier plan | 2 | Sun 16/11/14 | Sun 16/11/14 | 7
Ajout du sprite du joueur et améliorations | 5 | Wed 27/11/14 | Wed 27/11/14